## Civil QTO
MÉLYÉPÍTÉSI MENNYISÉGFELVÉTEL
Projekt:
Megrendelő:
Dátum:
Készítette:
Tétel- azonosító | Kategória | Megnevezés / műszaki leírás | Mértékegység | Terv 1 | Terv 2 | Terv 3 | Terv 4 | Terv 5 | Terv 6 | Terv 7 | Terv 8 | TOTAL QTY | Megjegyzés
|  |  |  | Tervszám | Tervszám | Tervszám | Tervszám | Tervszám | Tervszám | Tervszám | Tervszám
FÖLDMUNKÁK
1.1 |  | humuszleszedés és depózás | m³ | [8 empty] | 0 | a mélység változó — zónánként geotechnikai ellenőrzés szükséges
1.2 |  | Tömeges földkiemelés feltöltéshez (természetes térfogat) | m³ | [8 empty] | 0 | From tömeges földszállítás. lazulási tényezőt alkalmazni kell for elszállítás lerakóhelyre
1.3 |  | tömeges feltöltés – beszállított anyag (tömörített) | m³ | [8 empty] | 0 | feltöltési anyagosztály meghatározandó. lazult térfogat szerint rendelni
1.4 |  | tömeges feltöltés – helyszínen nyert anyag (tömörített) | m³ | [8 empty] | 0 | tömörödési/zsugorodási tényezőt alkalmazni kell (tömörített < bank)
1.5 |  | nem megfelelő anyag eltávolítása | m³ | [8 empty] | 0 | From geotechnika. kétszeri anyagmozgatás: eltávolítás + csere / visszaépítés
1.6 |  | nem megfelelő anyag elhelyezése (elszállított) | m³ | [8 empty] | 0 | lazult térfogat × szállítás distance. lerakási díjak külön kezelendő
1.7 |  | sziklafejtés / bontás / törés | m³ | [8 empty] | 0 | természetes térfogat. Bulking 40-60%
1.8 |  | Munkaárok kiemelés - közművek | m³ | [8 empty] | 0 | szélesség varies mélység. Include batter volume
1.9 |  | munkaárok visszatöltés – beszállított | m³ | [8 empty] | 0 | csőzóna + általános visszatöltés as külön kezelendő items
1.10 |  | munkaárok visszatöltés – helyszínen nyert | m³ | [8 empty] | 0
1.11 |  | Tömörítés - általános feltöltés (rétegenként) | m² | [8 empty] | 0 | 150-200mm layers
1.12 |  | tömörítés – válogatott feltöltés / földmű tükör | m² | [8 empty] | 0 | CBR requirements per spec
1.13 |  | rézsűrendezés és tömörítés | m² | [8 empty] | 0 | Measure batter felület area, not plan area
1.14 |  | Lépcsőzés feltöltéshez rézsűn | m³ | [8 empty] | 0 | szükséges where feltöltés placed rétegen rézsűk >1:5
1.15 |  | Geotextile / separation fabric | m² | [8 empty] | 0 | Allow overlaps (300mm typical)
1.16 |  | Proof rolling / földmű tükör prep | m² | [8 empty] | 0
1.17 |  | Lime / cement stabilisation | m² | [8 empty] | 0 | If földmű tükör CBR nem megfelelő
ÚTPÁLYASZERKEZET
2.1 |  | földmű tükör preparation / trimming | m² | [8 empty] | 0 | Include tapers és intersection widening
2.2 |  | ágyazati réteg – type 2.3 (mélység: ___mm) | m³ | [8 empty] | 0 | Specify anyagosztály
2.3 |  | Base course – type 2.1 (mélység: ___mm) | m³ | [8 empty] | 0
2.4 |  | Wearing course – type 2.1 (mélység: ___mm) | m³ | [8 empty] | 0
2.5 |  | aszfalt – base course (mélység: ___mm) | t | [8 empty] | 0 | Volume × density (typ 2.35 t/m³)
2.6 |  | aszfalt – wearing course (mélység: ___mm) | t | [8 empty] | 0 | Volume × density. Check mix design
2.7 |  | Primer seal / tack coat | m² | [8 empty] | 0
2.8 |  | Spray seal | m² | [8 empty] | 0
2.9 |  | Profiling / milling existing pavement | m² | [8 empty] | 0 | Generates waste — külön kezelendő disposal qty
2.10 |  | Profiling waste disposal | t | [8 empty] | 0 | lazult térfogat from profiling mélység × area
2.11 |  | Geogrid / stabilisation layer | m² | [8 empty] | 0
2.12 |  | szegély és gutter – barrier type | fm | [8 empty] | 0
2.13 |  | szegély és gutter – mountable type | fm | [8 empty] | 0
2.14 |  | szegély és gutter – semi-mountable | fm | [8 empty] | 0
2.15 |  | Vehicle crossover / layback | fm | [8 empty] | 0
2.16 |  | Concrete median / island | m² | [8 empty] | 0
2.17 |  | Footpath slab (thickness: ___mm) | m² | [8 empty] | 0
2.18 |  | Expansion joints (szegély / footpath) | fm | [8 empty] | 0
2.19 |  | Control joints / saw cuts | fm | [8 empty] | 0
VÍZELVEZETÉS ÉS CSAPADÉKVÍZ
3.1 |  | csapadékvíz cső – RCP (átmérő: ___mm) | fm | [8 empty] | 0 | Segment by mélység range
3.2 |  | csapadékvíz cső – PVC (átmérő: ___mm) | fm | [8 empty] | 0
3.3 |  | csapadékvíz cső – HDPE (átmérő: ___mm) | fm | [8 empty] | 0
3.4 |  | cső ágyazat material | m³ | [8 empty] | 0 | Derived from cső átmérő + munkaárok szélesség + bed mélység
3.5 |  | cső megtámasztó váll / side alátámasztás / tartószerkezet material | m³ | [8 empty] | 0 | To 300mm cső felett. beszállított szemcsés
3.6 |  | munkaárok visszatöltés cső felett zone | m³ | [8 empty] | 0 | Can use helyszínen nyert if alkalmas
3.7 |  | csapadékvíz akna / csatlakozó akna | db | [8 empty] | 0 | Specify méret + mélység range
3.8 |  | rácsos víznyelő akna / víznyelő akna | db | [8 empty] | 0
3.9 |  | Side entry akna | db | [8 empty] | 0
3.10 |  | Headwall / endwall | db | [8 empty] | 0
3.11 |  | Box culvert (___mm × ___mm) | fm | [8 empty] | 0
3.12 |  | Open channel / swale (lined) | fm | [8 empty] | 0
3.13 |  | Open channel / swale (unlined) | fm | [8 empty] | 0
3.14 |  | Subsoil / ag drain (slotted cső) | fm | [8 empty] | 0
3.15 |  | Subsoil drain – filter material | m³ | [8 empty] | 0
3.16 |  | Geotextile wrapping - subsoil drain | m² | [8 empty] | 0
3.17 |  | Erosion protection / rip rap | m³ | [8 empty] | 0
3.18 |  | hordalék- és uszadékfogó műtárgy (GPT) | db | [8 empty] | 0
3.19 |  | Detention mosdó / bioretention | m³ | [8 empty] | 0
SZENNYVÍZ ÉS IVÓVÍZ
4.1 |  | szennyvíz main – PVC (átmérő: ___mm) | fm | [8 empty] | 0 | Segment by mélység range
4.2 |  | szennyvíz main – vitrified clay (átmérő: ___mm) | fm | [8 empty] | 0
4.3 |  | szennyvíz akna / maintenance hole | db | [8 empty] | 0 | Price varies non-linearly mélység
4.4 |  | szennyvíz inspection opening | db | [8 empty] | 0
4.5 |  | szennyvízátemelő | db | [8 empty] | 0
4.6 |  | víz main – PE100 (átmérő: ___mm) | fm | [8 empty] | 0
4.7 |  | víz main – ductile iron (átmérő: ___mm) | fm | [8 empty] | 0
4.8 |  | víz main szelep (gate / butterfly) | db | [8 empty] | 0
4.9 |  | Fire hydrant | db | [8 empty] | 0
4.10 |  | víz meter / tapping | db | [8 empty] | 0
4.11 |  | Thrust falazóelem / anchor falazóelem | db | [8 empty] | 0
4.12 |  | közműcsatlakozások (víz) | db | [8 empty] | 0
4.13 |  | közműcsatlakozások (szennyvíz) | db | [8 empty] | 0
IDEIGLENES LÉTESÍTMÉNYEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM
5.1 |  | munkaárok shoring – timber / acél | fm | [8 empty] | 0 | Depths >1.5m. Cost folyóméterenként × mélység
5.2 |  | munkaárok shoring – munkaárok box | fm | [8 empty] | 0
5.3 |  | víztelenítés – wellpoint system | hét | [8 empty] | 0 | Where munkaárok intersects víz table
5.4 |  | víztelenítés – zsomp szivattyú | hét | [8 empty] | 0
5.5 |  | Silt fence | fm | [8 empty] | 0 | Around depóniák + munkaterület határa
5.6 |  | Sediment mosdó (temporary) | db | [8 empty] | 0 | From ESCP
5.7 |  | Erosion control blanket | m² | [8 empty] | 0 | Exposed rézsűfelületek és árkok / csatornák
5.8 |  | Check dam (temporary) | db | [8 empty] | 0
5.9 |  | Traffic management – setup | nap | [8 empty] | 0 | stage
5.10 |  | Traffic management – maintenance | hét | [8 empty] | 0
5.11 |  | Temporary kerítés / barriers | fm | [8 empty] | 0
5.12 |  | ideiglenes behajtóút | m² | [8 empty] | 0
KÖZMŰKIVÁLTÁSOK ÉS KÖZMŰVEK
6.1 |  | Electrical védőcső (underground) | fm | [8 empty] | 0 | See electrical QTO
6.2 |  | Telecommunications védőcső | fm | [8 empty] | 0
6.3 |  | Gas main | fm | [8 empty] | 0
6.4 |  | közműakna / közműoszlop / szekrény | db | [8 empty] | 0
6.5 |  | közműkiváltás – electrical | tétel | [8 empty] | 0 | Confirm scope authority
6.6 |  | közműkiváltás – távközlés | tétel | [8 empty] | 0
6.7 |  | közműkiváltás – víz | tétel | [8 empty] | 0
6.8 |  | közműkiváltás – gas | tétel | [8 empty] | 0
6.9 |  | közművédelem (concrete slab/megtámasztó váll) | fm | [8 empty] | 0 | Where crossing existing közművek
6.10 |  | akna fedlap / cover (forgalomterhelhető) | db | [8 empty] | 0
ÚTBURKOLATI JELEK ÉS TÁBLÁZÁS
7.1 |  | Centre útburkolati jel (dashed) | fm | [8 empty] | 0
7.2 |  | Edge útburkolati jel (folyamatos) | fm | [8 empty] | 0
7.3 |  | Lane útburkolati jel | fm | [8 empty] | 0
7.4 |  | Parking bay marking | db | [8 empty] | 0
7.5 |  | Pedestrian crossing marking | db | [8 empty] | 0
7.6 |  | Pavement arrows / symbols | db | [8 empty] | 0
7.7 |  | Regulatory sign (specify type) | db | [8 empty] | 0
7.8 |  | Warning sign | db | [8 empty] | 0
7.9 |  | Guide / information sign | db | [8 empty] | 0
7.10 |  | Sign post (egyszárnyú) | db | [8 empty] | 0
7.11 |  | Sign gantry / multi-post | db | [8 empty] | 0
7.12 |  | Speed hump / speed cushion | db | [8 empty] | 0
KERÍTÉSEK, KORLÁTOK ÉS KÜLTÉRI ELEMEK
8.1 |  | W-beam guardrail | fm | [8 empty] | 0 | Incl end terminals
8.2 |  | Wire rope barrier | fm | [8 empty] | 0
8.3 |  | Concrete barrier (F-type / jersey) | fm | [8 empty] | 0
8.4 |  | Chain mesh kerítés (magasság: ___m) | fm | [8 empty] | 0
8.5 |  | Pedestrian handrail | fm | [8 empty] | 0
8.6 |  | Bollard (fixed) | db | [8 empty] | 0
8.7 |  | Bollard (removable) | db | [8 empty] | 0
8.8 |  | Wheel stop | db | [8 empty] | 0
TEREPRENDEZÉS ÉS HELYREÁLLÍTÁS
9.1 |  | Topsoil respread | m² | [8 empty] | 0 | From depózás
9.2 |  | beszállított termőföld | m³ | [8 empty] | 0
9.3 |  | Turf befúvás és lay | m² | [8 empty] | 0
9.4 |  | Hydromulch / hydroseed | m² | [8 empty] | 0
9.5 |  | faültetés (specify fafaj / növényfaj / konténerméret) | db | [8 empty] | 0
9.6 |  | Shrub planting | db | [8 empty] | 0
9.7 |  | Mulch | m³ | [8 empty] | 0
9.8 |  | Irrigation system | m² | [8 empty] | 0

## Assemblies
MÉLYÉPÍTÉSI ASSEMBLY-K - MENNYISÉGI KIMUTATÁS
primer quantities link - the Civil QTO sheet. Adjust egységárak és component fajlagosok - suit your project.
Assembly Ref | Komponens megnevezése | Mértékegység | Fajlagos / primer mennyiség | Primer mennyiség | Extended Qty | Egységár | Összes költség | Szakág / munkanem | Megjegyzés
Mennyiségfelvétel hivatkozás 1.2
P | Tömeges földkiemelés feltöltéshez (természetes térfogat) | m³ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| kotró (20t) – cut | óra | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gép | ~50 m³/hr bank
| csuklós dömper (szállítás - feltöltés zone) | óra | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gép | szállítási távolságtól függ
| dózer – elterítés és level feltöltés | óra | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gép
| tömörítés – pad foot henger | óra | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gép | 200mm layers
| gréder – szegélyprofil rézsűfelületek és formation | óra | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gép
| locsolókocsi – nedvességtartalom beállítása | óra | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gép
| Labour – gépkezelő | óra | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Munkaerő
| Labour – irányító személy / labourer | óra | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Munkaerő
| Survey – set out / check levels | óra | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | Geodézia / kitűzés
| rézsűrendezés (allow 15% of vágott felület) | m² | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Earthworks | 1:2 batter = 4.5m felület per 1m of 3m cut
| Bulking ráhagyás for elszállított material | m³ | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Earthworks | 25% for clay. 40-60% for rock
| ASSEMBLY 1 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
QTO Ref 3.1 (shallow)
P | csapadékvíz cső – RCP 450mm (1.2-1.8m mélység) | fm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| RCP cső 450mm átmérő | fm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vízelvezetés | Anyagellátás
| Rubber ring joint / gasket | db | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | vízelvezetés | 1 per 2.4m cső
| munkaárok kiemelés (0.9m széles × 1.5m átlagos) | m³ | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Earthworks | 0.9m × 1.5m átlagos. No rézsűfelületek szükséges
| ágyazat – 20mm crushed rock (100mm bed) | m³ | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anyag | 0.9m × 0.1m
| megtámasztó váll material – - 300mm cső felett | m³ | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anyag | beszállított szemcsés
| visszatöltés – helyszínen nyert (cső felett zone) | m³ | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Earthworks | Balance of munkaárok
| tömörítés – munkaárok (150mm layers) | fm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Earthworks
| Labour – cső layer | óra | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Munkaerő
| Labour – labourer | óra | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Munkaerő
| kotró (8t) | óra | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gép
| Plate compactor | óra | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gép
| cső laser | óra | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gép
| ASSEMBLY 2 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
QTO Ref 3.1 (mély)
P | csapadékvíz cső – RCP 450mm (1.8-3.0m mélység) | fm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| RCP cső 450mm átmérő | fm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vízelvezetés | Anyagellátás
| Rubber ring joint / gasket | db | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | vízelvezetés | 1 per 2.4m cső
| munkaárok kiemelés (1.5m széles × 2.4m átlagos) | m³ | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Earthworks | 1.5m széles (rézsűfelületek) × 2.4m átlagos mélység
| munkaárok shoring | fm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Temp Works | szükséges >1.5m mélység
| víztelenítés ráhagyás (20% of length) | fm | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Temp Works | Where víz table intersects
| ágyazat – 20mm crushed rock (100mm bed) | m³ | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anyag | 1.5m × 0.1m
| megtámasztó váll material – - 300mm cső felett | m³ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anyag | Wider munkaárok = more megtámasztó váll
| visszatöltés – helyszínen nyert (cső felett zone) | m³ | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Earthworks | Significantly more than shallow
| tömörítés – munkaárok (150mm layers) | fm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Earthworks | More layers = more passes
| Geotextile wrapping (magas víz table) | m² | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anyag | If szükséges
| Labour – cső layer | óra | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Munkaerő | Slower at mélység
| Labour – labourer | óra | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Munkaerő
| kotró (14t) | óra | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gép | Larger machine for mélység
| munkaárok henger / compactor | óra | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gép
| cső laser | óra | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gép
| ASSEMBLY 3 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
QTO Ref 3.7
P | csapadékvíz csatlakozó akna (900×600, 1.2m mély) | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| előregyártott akna base + felszállások | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vízelvezetés
| rácsos fedlap / fedlap (osztály D forgalomterhelhető) | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vízelvezetés
| Step irons | db | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | vízelvezetés | Depths >1.0m
| cső connections / core holes | db | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | vízelvezetés | átlagos 3 pipes per akna
| lépcsőzés / haunching (concrete) | m³ | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Beton
| kiemelés for akna | m³ | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Earthworks
| ágyazat – 100mm crushed rock | m³ | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anyag
| visszatöltés around akna | m³ | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Earthworks
| Labour – cső layer | óra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Munkaerő
| Labour – labourer | óra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Munkaerő
| kotró (8t) | óra | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gép
| Crane / hiab (előregyártott lift) | óra | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gép | If előregyártott
| ASSEMBLY 4 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
QTO Ref 2.6
P | aszfalt wearing course (40mm AC10) | t | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| aszfalt (AC10 wearing course) | t | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | aszfalt | befúvás ex-plant
| fuvarozás - site | t | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | aszfalt | hőmérsékletfüggő
| Tack coat (bitumen emulsion) | m² | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | aszfalt | ~10.4 m² per tonne at 40mm, 2.35 t/m³
| Edge preparation / string line | fm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | aszfalt
| Labour – aszfaltozógép-kezelő | óra | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Munkaerő
| Labour – raker / labourer | óra | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Munkaerő | 2-3 per crew
| Labour – hengerkezelő | óra | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Munkaerő
| aszfalt paver | óra | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gép
| acél drum henger | óra | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gép
| Pneumatic tyre henger | óra | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gép
| ASSEMBLY 5 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
Mennyiségfelvétel hivatkozás 1.1
P | humuszleszedés és depózás (200mm átlagos) | m³ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| kotró (20t) – leszedés | óra | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gép | ~25 m³/hr
| csuklós dömper | óra | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gép | szállítás - depózás
| dózer – terítés / tolás és elterítés depózás | óra | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gép
| Labour – operator/irányító személy | óra | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Munkaerő
| Silt fence (around depózás) | fm | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erosion Control
| Erosion control – depózás cover | m² | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erosion Control
| ASSEMBLY 6 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
QTO Ref 2.12
P | Barrier szegély és gutter – befúvás & place | fm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Concrete (25 MPa) – ~0.08 m³/fm | m³ | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Beton | Barrier profile
| Formwork – acél szegély mould | fm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Formwork
| vasalás – N12 bar | kg | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acél
| földmű tükör prep / trimming | fm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Earthworks
| ágyazat sand / crushed rock (50mm) | m³ | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anyag
| Expansion joint filler (3m centres) | db | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anyag
| Curing compound | fm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anyag
| Labour – concreter | óra | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Munkaerő | Machine-laid
| Labour – labourer | óra | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Munkaerő
| szegélyépítő gép / betonpumpa | óra | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gép
| String line / set-out | óra | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Geodézia / kitűzés
| ASSEMBLY 7 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
QTO Ref 3.14
P | Subsoil drain – 100mm slotted PVC | fm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100mm slotted PVC cső | fm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vízelvezetés
| Geotextile wrapping (sock or munkaárok) | fm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vízelvezetés
| Filter material – 20mm vízelvezetés gravel | m³ | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anyag | 300mm × 400mm munkaárok
| munkaárok kiemelés (300mm × 500mm) | m³ | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Earthworks
| visszatöltés / reinstatement | m³ | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Earthworks
| csatlakozás - akna / outlet | db | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | vízelvezetés | 1 per ~100m
| Labour – drain layer | óra | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Munkaerő
| Labour – labourer | óra | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Munkaerő
| Mini kotró (1.5t) | óra | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gép
| ASSEMBLY 8 SUBTOTAL | [5 empty] | 0

## Sheet1
Kész padlószint | 1252 | Meglévő | Bevágás / kitermelés
Lemezvastagság | 125 | 1252 | 275
Felső 300 mm eltávolítása | 300 | 1251 | 274
Kitermelési mélység | 827 | 1250 | 273
|  |  | Bevágás / kitermelés | 1000
|  |  | Lazulási tényező | 1100 | m³
|  |  | Importált mennyiség | 1150 | m³